## IEP MX
IEP MX
CRONOGRAMA PROGRAMAS (Fecha de entrega máxima de acciones prelanzamiento)
ACCIONES PRELANZAMIENTO DE PROGRAMAS | ÁREA RESPONSABLE | LÍDER ÁREA | MAESTRÍA EN GESTIÓN DE PROYECTOS CON ÉNFASIS INTELIGENCIA ARTIFICIAL | MAESTRÍA EN GESTIÓN DE PROYECTOS CON ÉNFASIS METODOLOGÍAS ÁGILES | MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS | MAESTRÍA EN DERECHO DIGITAL | MAESTRÍA EN DERECHOS HUMANOS | MAESTRÍA EN APRENDIZAJE, COGNICIÓN Y DESARROLLO EDUCATIVO
Ficha de programa | Academia | Ángel | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 19/12/20026 | 2025-12-19 | 29/12/202 | 2026-01-09
Definición de inicio de convocatoria académica y comunicación a Nuria |  |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 19/12/20027 | 2025-12-19 | 2025-12-29 | 2026-01-09
Capacitación del programa con el área de formación y marketing |  |  | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-21 | 2026-01-27
Generación de clave del programa | Tecnología | Nuria | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2026-12-30 | 2026-01-09
Parametrización del programa en CRM (convocatoria) |  |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2026-12-30 | 2026-01-09
Confirmación a Edgarlym de potencial de solicitudes y CPL | Publicidad y Medios | Miguel | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-29 | 2025-12-29
Precio | Transformación digital | Nina | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-22 | 2026-01-28
Desarrollo de folleto | Marketing y Comunicación | Ana María | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-22 | 2026-01-28
Aprobación folleto | Academia | Ángel | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-26 | 2025-01-30
Carga ficha de producto CRM | Marketing y Comunicación | Ana María | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-28 | 2026-02-02
Desarrollo de plantillas CRM |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-28 | 2026-02-02
Carga de folleto en CRM |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-28 | 2026-02-02
Creación de documento de admisión |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-28 | 2026-02-02
Ajuste en el flujo del CRM (en caso de ser necesario) |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-28 | 2026-02-02
Piezas para pauta |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-28 | 2026-02-02
Piezas para campaña de lanzamiento orgánico RRSS - Plantilla emailing |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-28 | 2026-02-02
Toolkit convenios |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-28 | 2026-02-02
Preparación de insumos para inclusión en la WEB y en las landings |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-28 | 2026-02-02
Reclutamiento equipo comercial | Formación | Carlos D. | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-28 | 2026-02-02
Capacitación equipo comercial |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-02-03 | 2026-02-03
Inicio de ventas | Admisiones | Carlos D. | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-02-04 | 2026-02-04
Inicio de captación | Publicidad y Medios | Miguel | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-02-04 | 2026-02-04
Información del lanzamiento al equipo de BI | Marketing y Comunicación | Ana María | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-02-04 | 2026-02-04

## IEP LATAM
IEP LATAM
CRONOGRAMA PROGRAMAS (Fecha de entrega máxima de acciones prelanzamiento)
ACCIONES PRELANZAMIENTO DE PROGRAMAS | ÁREA RESPONSABLE | LÍDER ÁREA | Máster en Liderazgo y Gestión de Instituciones Educativas | Máster en Derecho Digital | Maestría en Tecnologías de la Información | Máster en Derechos Humanos | Maestría en Ingeniería de Software | Máster en Aprendizaje, Cognición y Desarrollo Educativo (Neuro por definir nombre comercial)
Ficha de programa | Academia | Lourdes | 2025-12-12 | 2025-12-16 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 2026-01-07 | 2026-01-07
Definición de inicio de convocatoria académica y comunicación a Nuria |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 2026-01-07 | 2026-01-07
Capacitación del programa con el área de formación y marketing |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 2026-01-27 | 2026-01-27
Generación de clave del programa | Tecnología | Nuria | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2026-12-30 | 2026-01-09 | 2026-01-09
Parametrización del programa en CRM (convocatoria) |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2026-12-30 | 2026-01-09 | 2026-01-09
Confirmación a Edgarlym de potencial de solicitudes y CPL | Publicidad y Medios | Miguel | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2025-12-29
Precio | Transformación digital | Nina | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-22 | 2026-01-28 | 2026-01-28
Desarrollo de folleto | Marketing y Comunicación | Ana María | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-22 | 2026-01-28 | 2026-01-28
Aprobación folleto | Academia | Lourdes | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-26 | 2025-01-30 | 2025-01-30
Carga ficha de producto CRM | Marketing y Comunicación | Ana María | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 2026-02-02
Desarrollo de plantillas CRM |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 2026-02-02
Carga de folleto en CRM |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 2026-02-02
Creación de documento de admisión |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 2026-02-02
Ajuste en el flujo del CRM (en caso de ser necesario) |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 2026-02-02
Piezas para pauta |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 2026-02-02
Piezas para campaña de lanzamiento orgánico RRSS - Plantilla emailing |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 2026-02-02
Toolkit convenios |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 2026-02-02
Preparación de insumos para inclusión en la WEB y en las landings |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 2026-02-02
Reclutamiento equipo comercial | Formación | Carlos D. | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 2026-02-02
Capacitación equipo comercial |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-03
Inicio de ventas | Admisiones | Carlos D. | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2026-02-04
Inicio de captación | Publicidad y Medios | Miguel | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2026-02-04
Información del lanzamiento al equipo de BI | Marketing y Comunicación | Ana María | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2026-02-04